        Projekt: StudiKalender
        Projektplan
        [Dokumentstruktur basiert auf RUP „Software Development Plan“]

1.0 Dokumentinformationen

1.1. Änderungsgeschichte
Datum	Version	Änderung / Änderungsgrund	Autor
29.03.2020	1.0	Erstellung	Schmidmeier
29.04.2020	2.0	Änderung der Zeiten bei den Arbeitspaketen	Schmidmeier
04.05.2020	3.0	Festlegung interner Meilensteine	Schmidmeier
24.05.2020	4.0	Definieren des Prototyps und neuer Meilensteine & Arbeitspakete aktualisiert	Schmidmeier
17.06.2020	5.0	Repository Verzeichnis aktualisiert	Schmidmeier
28.06.2020	6.0	Überarbeitung Arbeitspakete Verantwortlichkeiten	Schmidmeier
29.06.2020	7.0	Finale Überarbeitung	Schmidmeier

1.2 Inhalt

1.0 Dokumentinformation	2
1.1 Änderungsgeschichte	2
1.2 Inhalt	3
2.0 Einführung	4
     2.1 Referenzen (References)	4
     2.2 Übersicht (Overview)	4
3.0 Projekt Übersicht (Project Overview)	4
3.1 Zweck und Ziel (Purpose and Objectives)	4
3.2 Annahmen und Einschränkungen (Assumptions and Constraints)	4
3.3 Arbeitsergebnisse (Deliverables)	5
4.0 Projektorganisation (Project Organization)	5
4.1 Organisationsstruktur (Organizational Structure)	5
4.2 Externe Schnittstellen (external Interfaces)	6
5.0 Management Abläufe (Management Processes)	6
5.1 Projekt Kostenvoranschlag (Project Estimates)	6
5.2 Projektplan (Project Plan)	6
5.2.1 Zeitplan (Phase Plan)	6
5.2.2 Iterationsplanung / Meilensteine (Iteration Objectives / Milestones)	6
5.2.3 Besprechungen (Meetings)	8
5.2.4 Abgabe (Releases)	8
6.0 Risiko Management (Risk Management)	9
7.0 Arbeitspakete (Work Package)	9
8.0 Infrastruktur (Infrastructure)	11
9.0 Unterstützende Prozesse (Supporting Process Plans)	12

2.0 Einführung (Introduction)

2.1. Referenzen (References)
- Vorlesungsunterlagen Software Engineering (Prof. Dr. A. Doering)
- Literatur: Craig Larman: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design Iterative Development, Third Edition
- https://wiki.qt.io/Main

2.2. Übersicht (Overview)
Dieses Dokument soll eine Auskunft über die Organisation, Arbeitseinteilung in der Gruppe und den strukturellen Aufbau des Projekts geben.

3.0 Projekt Übersicht (Project Overview)
Wir entwickeln in unserem Projekt die StudiKalender -Software. Der Nutzer erstellt ein Profil und kann mit dieser Software Termine und Aufgaben, mit der Möglichkeit Erinnerungen festzulegen, eintragen, bearbeiten und löschen. Zur Kalenderansicht kann man zwischen Tages-, Wochen-, Monatsansicht wählen. Es können ebenfalls die Studienfächer in einer separaten Ansicht eingetragen, bearbeitet und gelöscht werden und auf Grundlage dieser Fächer und der Termine, kann der Nutzer einen Lernplan mit unserem Algorithmus errechnen lassen.

3.1. Zweck und Ziel (Purpose and Objectives)
Unsere Software soll die tägliche Planung und mit Hilfe unseres Lernplans, das Vorbereiten auf die Prüfungen für Studenten erleichtern. Durch Erinnerungen und einen festen Lernplan soll der Student außerdem dazu motiviert werden regelmäßig für die Uni zu lernen.

3.2. Annahmen und Einschränkungen (Assumptions and Constraints)
Die bisher erstellten Dokumente wurden anhand des derzeitigen Wissensstands bearbeitet und werden im Projektverlauf aktualisiert.
Um die Daten zu speichern und abrufen zu können, werden wir eine Datenbank verwenden. Deshalb ist das größte Risiko für unser Projekt die Nicht-Funktionalität der Datenbank, da dadurch die eingetragenen Daten und Profile nicht gespeichert werden können.

3.3. Arbeitsergebnisse (Deliverables)
Arbeitsergebnis	Beschreibung
StudiKalender	Das fertige Programm, mit allen geplanten Funktionen und möglichen Features bei genügend verfügbarer Zeit.
Bedienungsanleitung	Eine Anleitung, damit sich der Nutzer zurechtfindet.
StudiKalender – Code	Dokumentierter und kommentierter Code.
Zeitpool	Die Zeiterfassung des gesamten Teams.
Klassendiagramme	Alle Klassendiagramme, die für das Verständnis der Architektur benötigt werden.
Dokumentation	Alle im Laufe des Projekts erstellten Dokumente.

Diese Tabelle wird im Laufe des Projekts noch aktualisiert.

4.0 Projektorganisation (Project Organization)
Als Erstes wird mit der Arbeit an der Datenbank begonnen, da sie das größte Risiko birgt. Als Nächstes werden wir die Oberflächen der Ansichten implementieren, sowie die Verbindungen zwischen den Ansichten. Dann implementieren wir die Funktionen unserer Software, abschließend den Lernalgorithmus. Getestet wird bei jedem Arbeitspaket und entsprechende Fehlerkorrekturen werden dann vorgenommen.

4.1. Organisationsstruktur (Organizational Structure)
Teamübersicht:
- Josef Lanzl josef.lanzl@st.oth-regensburg.de
- Andre Zimmer andre.zimmer@st.oth-regensburg.de
- Irma Krieger irma.krieger@st.oth-regensburg.de
- Elena Schmidmeier elena.schmidmeier@st.oth-regensburg.de

Verantwortungsbereiche	Verantwortliche/r
Projektleitung/Ansprechperson	Lanzl, Krieger
Backend Entwurf und Implementierung	Zimmer, Lanzl
Frontend Entwurf und Implementierung	Krieger, Schmidmeier
Virtuelle Maschine	Lanzl, Zimmer
GitLab – Repository	Schmidmeier
Testen / Debuggen	Alle Teammitglieder
Defect Tracking	Alle Teammitglieder
Freigabe von Releases	Alle Teammitglieder

Auch wenn jedem Mitglied spezielle Aufgabenbereiche zugeteilt werden, sind sie für alle Mitglieder einsehbar. Dadurch kann und soll man sich ebenfalls in den anderen Bereichen mit Ideen oder Hilfestellungen einbringen.
4.2. Externe Schnittstellen (external Interfaces)
Die Betreuung und Bewertung des Softwarepraktikums übernimmt Prof. Dr. Axel Doering.
GitLab-Repository: Elena Schmidmeier Virtuelle Maschine: Josef Lanzl
Datenbank System/Management: André Zimmer

5.0 Management Abläufe (Management Processes)
5.1. Projekt Kostenvoranschlag (Project Estimates)
Wir bekommen keine finanzielle Unterstützung für dieses Projekt. Damit genug Zeit übrigbleibt, um alle Funktionen zu testen, werden wir versuchen die Release-Versionen eine halbe Woche vor den Meilenstein-Reviews fertigzustellen.

5.2. Projektplan (Project Plan)
Uns stehen 16 Wochen für das Projekt zur Verfügung, von denen alle gebraucht werden. Pro Teammitglied beläuft sich der Aufwand auf insgesamt 150h. Geplant sind 10 Stunden pro Woche in das Projekt zu investieren. Die genaue Zeiteinteilung der einzelnen Phasen und Iterationen werden im Zeitplan aufgeführt.

5.2.1. Zeitplan (Phase Plan)
Siehe einzelne Zeiterfassung unter: https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Zeitpool

5.2.2. Iterationsplanung / Meilensteine (Iteration Objectives / Milestones)
Meilenstein	Inhalt	Abgabedatum
Meilenstein 0	Projektantrag	22.03.2020
Meilenstein 1	Anforderungen; Projektplan	24.04.2020
Meilenstein 2	Datenbank und UI; Anmeldung und Registrierung	08.05.2020
Meilenstein 3	Startseite und Termine	17.05.2020
Meilenstein 4	Softwareentwurf; Prototyp	27.05.2020
Meilenstein 5	Profil und Termine	07.06.2020
Meilenstein 6	Lernplan und Ansichten	17.06.2020
Meilenstein 7	Projektpräsentation	01.07.2020
Meilenstein 8	Schlussabgabe	07.07.2020

Diese Tabelle wird im Laufe des Projekts noch aktualisiert.
Meilenstein 0: Projektantrag
Projektantrag liegt vor

Meilenstein 1: Anforderungen; Projektplan
- Projektplan, Anforderungsspezifikation und Domänenmodell liegen vor
- Für mindestens eine Systemoperation sind SSD und Contract angegeben
- Tages-, Wochen-, Monatsansicht des Kalenders sind als Entwurf auf Papier vorhanden
- UML-Diagramme sind erstellt (Use Cases, Aktivitätsdiagramm, Sequenzdiagramm, Domainmodell)

Meilenstein 2: Datenbank und UI; Anmeldung und Registrierung

- Die Datenbankverbindung steht
- Grobe UI-Oberfläche für Anmeldung und Registrierung erstellt
- Nutzer Anmeldung und Registrierung funktioniert

Meilenstein 3: Startseite und Termine
- Startseite mit Wochen-& Tagesansicht
- Passwort vergessen funktioniert
- Termin erstellen funktioniert
- Klassendiagramme

Meilenstein 4: Softwareentwurf; Prototyp
- Von Tages-, Wochen- und Monatsansicht sind die Oberflächen implementiert (Design noch nicht ausgereift)
- Registrierung, Anmeldung und Termin hinzufügen funktioniert
- Termine können nur in der Tagesansicht angezeigt werden
- Man kann Termine erstellen, aber noch nicht bearbeiten oder löschen
- Nutzername und Passwort vergessen funktioniert
- Studienfächer kann man hinzufügen, aber noch nicht bearbeiten oder löschen, nach dem hinzufügen muss das Fenster erneut geöffnet werden, um neueste Version anzuzeigen
- Lernplan erstellen geht noch nicht
- Profil bearbeiten geht noch nicht
- Man kann zwischen den Ansichten wechseln
- Testdokument wurde erstellt
- Software Architektur Spezifikation wurde erstellt

Meilenstein 5: Profil und Termine
- Der Nutzer kann sein Profil bearbeiten und löschen
- Termine können angezeigt und bearbeitet werden

Meilenstein 6: Lernplan und Ansichten
- Lernplanalgorithmus ist funktionsfähig
- Alle Ansichten mit den Funktionen verknüpft
- Benachrichtigung wird versandt

Meilenstein 7: Projektpräsentation
- Alle Ansichten sind mit den Funktionalitäten verknüpft
- Alle Kalenderfunktionen sind vollständig implementiert und getestet
- Bedienungsanleitung erstellt
- Beatversion ist vorhanden

Meilenstein 8: Schlussabgabe
Finalversion ist fertiggestellt

5.2.3. Besprechungen (Meetings)
Aufgrund der jetzigen Corona Situation finden innerhalb des Teams mindestens einmal in der Woche Videokonferenzen statt, in denen alles besprochen wird, die ca. 1-3 Stunden dauern, je nach Arbeitsumfang. Dabei werden Fragen geklärt, weitere Vorgehensweisen besprochen und Aufgaben verteilt.

5.2.4. Abgabe (Releases)
Beschreibung	Typ	Datum/ Deadline
Alle Dokumente fertiggestellt	Dokumentation	25.06.2020
Erster Prototyp der GUI mit Grundfunktionalitäten	Prototyp	10. Projektwoche
GUI-Beta mit allen wichtigen Funktionalitäten	Beta	10.06.2020
GUI überarbeiten & alle optionalen Features einbauen	Beta	21.06.2020
Finalversion mit allen geplanten Funktionalitäten	Finalversion	25.06.2020

6.0 Risiko Management (Risk Management)
Risiko	Gegenmaßnahme
Datenbank nicht komplett funktionsfähig	Frühestmögliche Bearbeitung des Risikos
Lernalgorithmus nicht umsetzbar	Frühestmögliche Bearbeitung des Risikos
Abstürzen des Servers bei zu vielen Benutzer	Regelmäßiges Warten; gute Datenbankgröße wählen, die nicht zu klein ist
Schnittstellen lassen sich nicht verknüpfen	Quellen analysieren
Gewählte Framework kann Anforderungen nicht erfüllen	Viel recherchieren, eigenständiges Testen

7.0 Arbeitspakete (Work Package)
Arbeitspaket	Inhalt	Verantwortliche/r	Zeit	Abhängigkeit
Projektplan		Alle	25h
Anforderungsspezifikation	Use Cases / Use Case-Diagramm	Alle	25h
UML-Diagramme	Domainmodell / Sequenzdiagramm / Klassendiagramm	Zimmer, Lanzl	10h
Klassen	Klassen definieren	Zimmer	5h
Startseite	Kalenderansicht mit Buttondummies erstellen (Termin erstellen, Profil, Studiumsverwaltung, usw.) / Test	Krieger, Schmidmeier	30h
Datenbank	Datenbank erstellen / Datenbank einbinden / Test	Zimmer, Lanzl	40h
Funktionalität des Lernalgorithmus ergründen	Lernplan grob definieren	Lanzl	10h
Tagesansicht	Oberflächengestaltung / Termine mit Zeit einblenden / Tag auswählen / Test	Schmidmeier	30h	Datenbank
Wochenansicht	Oberflächengestaltung / Tage und Termine einblenden / Woche auswählen / Test	Krieger	30h	Datenbank, Tagesansicht
Monatsansicht	Oberflächengestaltung / Tage und Termine einblenden / Monat auswählen / Test	Schmidmeier	30h	Datenbank, Wochenansicht
Funktionalitäten	Termin erstellen/bearbeiten/löschen / Anmelden / Registrieren / Reminder / Profil bearbeiten / Username/ Passwort vergessen / Studienfächer eintragen/bearbeiten/löschen / Lernplan erstellen / Test	Schmidmeier(UI), Zimmer(Backend) / Krieger(UI), Lanzl (Backend) / Schmidmeier(UI), Lanzl (Backend) / Zimmer / Krieger(UI), Lanzl (Backend) / Krieger (UI), Lanzl (Backend) / Schmidmeier(UI), Zimmer(Backend) / Schmidmeier(UI), Lanzl (Backend) / Alle	235h	Datenbank, Lernplan skizziert
Schnittstellen verbinden	Funktionalitäten mit den Ansichten verbinden / Test	Alle	20h	Funktionalitäten
Startfenster	Oberflächengestaltung / Anmeldung / Registrierung / Test	Krieger, Schmidmeier / Krieger / Schmidmeier / Krieger, Schmidmeier	30h	Datenbank, Funktionalitäten
Test	Betaversion / Finalversion	Alle / Alle		Software und Datenbank
Fehlerkorrektur		Alle
Dokumente	Sitzungsprotokolle / Zeiterfassung / Programmdokumentation / Bedienungsanleitung	Krieger / Schmidmeier / Lanzl / Schmidmeier
Konfigurationsmanagement		Alle
Persönliche Weiterbildung	Informationsbeschaffung, Recherche	Alle
Logogestaltung und Buttongestaltung		Schmidmeier, Krieger	30h
Qualitätsmanagement	Gut kommentierte Software / Dokumentation	Alle
Review-Vorbereitung	Power-Point Präsentation vorbereiten und Vortrag einstudieren	Krieger (PowerPoint) / Alle	20h

Die Arbeitspakete werden im Laufe des Projekts noch angepasst.

8.0 Infrastruktur (Infrastructure)
Entwicklungsumgebung:
Qt Creator

Weitere SW-Werkzeuge:
- MySQL Workbench (Version: 6.3.9)
- GitLab
- Office 2019
- Compiler: MinGW GCC 5.3.0-3
- Google Test und QTest

Die virtuelle Maschine wird verwendet, um die Datenbank auszulagern.

9.0 Unterstützende Prozesse (Supporting Process Plans)
Fehlerbehandlungs-Plan
Zur Fehlerbehandlung verwenden wir die Programme Google Test und QTest, welches von Herrn Zimmer verwaltet wird. Jeder Fehler wird sofort dokumentiert und bewertet, welche Auswirkungen dieser Fehler mit sich bringt und in welchem Zeitraum dieser behoben werden soll. Nach Fehlerbehebung wird die Korrektur zusätzlich dokumentiert und der Fehlerstatus aktualisiert.
Qualitätsmanagement-Plan
Der geschriebene Code wird ausreichend kommentiert, sodass er für Andere verständlich und nachvollziehbar ist. Herr Lanzl überwacht diese Dokumentation auf Vollständigkeit und Verständlichkeit. Zuerst werden die einzelnen Komponenten getestet auf Funktionalität. Sobald alle Einzelteile fehlerfrei laufen, werden diese zusammengeführt und sichergestellt, dass sie in ihrer Zusammenarbeit die gestellten Anforderungen erfüllen. Frau Krieger stellt sicher, dass jede Sitzung protokolliert wird und prüft diese Protokolle auf Vollständigkeit. Außerdem ist Frau Schmidmeier für die Zeiterfassung der Gruppe zuständig.
Bei längeren Namen wird CamelCase verwendet. Um zu gewährleisten, dass sich alle Teammitglieder im Code zurechtfinden, werden Kommentare eingebaut. Alle Dokumente werden einheitlich gehalten, indem die Schriftgröße (11) und die Schriftart (Calibri) gleich sind und sich alles im gleichen Format befindet (Datum etc.). Kopf- und Fußzeile müssen in allen Dokumenten übereinstimmen.
Die Tests der StudiKalender-Software werden von den Teammitgliedern durchgeführt. Es wird jeder Test dokumentiert und mit Datum und Testnummer gekennzeichnet. Die Betaversion wird von externen Freiwilligen getestet.

Konfigurationsmanagement:
Um sicherzustellen, dass alle Dateien, sowie Entwicklungsstände wiederherstellbar sind benutzen wir das von der OTH bereitgestellte GitLab-Repository. Dort werden nur die aktuellsten Versionen des StudiKalenders hochgeladen, hierbei ist sicherzustellen, dass das Programm compilierbar und ausführbar ist. Verantwortlich für das GitLab-Repository ist Elena Schmidmeier. Das Team hat sich außerdem entschieden das testgetriebene Programmierverfahren zu verwenden. Das heißt, dass verwendete Softwarekomponenten vor ihrer Verwendung und später in regelmäßigen Abständen getestet werden.

Nachfolgend unser Repository Verzeichnis:
https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master
Arbeitspaket	Adresse
Projekt	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Projekt
Projektantrag	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/blob/master/Projekt/Projektantrag.odt
Projektplan	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Projekt/Projektplan
Zeiterfassung	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Zeitpool
Produkt	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Produkt
Anforderungsspezifikation	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Produkt/Anforderungsspezifikation
UML-Diagramme	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/UML-Diagramme
SSDs	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/UML-Diagramme/SSDs
Domainmodell	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/UML-Diagramme/Domainmodell
Construction Pakete	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Construction%20Pakete
StudiKalender- Code	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Produkt/Code
StudiKalender Installer	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Produkt/StudiKalender%20Installer
Tests	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Produkt/Tests
Sitzungsprotokolle	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/blob/master/Projekt/Protokoll.docx
Software Architektur Spezifikation	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Projekt/Software%20Architektur%20Spezifikation
Präsentationen	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Projekt/Präsentationen
Qt Installation	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Qt
System Testdokument	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Projekt/System%20Testdokument
Logo und Bilder	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Produkt/Logo
Qualitätsmanagement	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Projekt/Qualit%C3%A4tssicherungsma%C3%9Fnahmen
Testprotokolle	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Projekt/Qualit%C3%A4tssicherungsma%C3%9Fnahmen/Protokolle
Individuelle Test IDs	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Projekt/System%20Testdokument/Test_IDs
Projektmonitoring	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Projekt/Projektmonitoring
Benutzerdokumentation	https://gitlab.oth-regensburg.de/IM/SWP_IM4/swp_sose20/team6/-/tree/master/Produkt/Benutzerdokumentation